湖北民族学院校园安全稳定隐患集中整治专项行动实施方案

为认真贯彻落实省教育厅、省综治办、省公安厅、省食药局联合下发的《湖北省校园安全稳定隐患集中整治专项行动实施方案》（鄂教综治〔2017〕4号）文件精神，加强校园及周边安全稳定工作，现根据《湖北民族学院2017年校园安全稳定工作方案》（鄂民院党办发〔2017〕9号）安排并结合学校实际，特制定本行动方案。

一、工作目标

通过开展校园安全稳定隐患排查与集中整治专项行动，进一步落实学校安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患和安全管理工作的薄弱环节，认真研究解决存在的突出问题，坚持应急与谋远相结合，进一步健全安全工作规章制度，完善隐患排查与应急处突措施，努力实现标本兼治，全力抓好问题整改，确保师生生命财产安全，确保校园和谐稳定，为党的十九大和省十一次党代会胜利召开营造安全稳定的校园环境。

二、工作重点

学校各二级单位要全面深入摸排整治本单位职责范畴及管辖区域内影响校园安全稳定的突出问题，重点是：

（一）学生安全法制及心理健康教育问题

以“五防”教育为重点，检查各学院宣传教育活动开展情况，安全责任落实情况；全面排查掌握校园内部各类矛盾纠纷，重点排查特殊学生群体情况以及个人极端事件的问题隐患，按照“一人一档”对特殊学生、心理问题学生进行信息收集、汇总。强化普法教育，预防学生违法犯罪；对有严重心理问题学生，及时掌握其心理及情绪变化，发现问题及时进行干预处置，切实加强教育管理和疏导。（牵头单位：学工处；责任单位：学工处、保卫处、各学院）

（二）校园及周边治安隐患问题

以校园安防工作、校舍安全、设备设施及校园周边治安、交通、环卫等情况为重点，全面排查校园及周边治安隐患；加强校园及周边巡逻防控，严格落实24小时值班备勤与巡查制度，主动与地方政府各职能部门及校园周边社区协调联系，加强与公安、城管等部门协作联动，加大校园及周边环境整治，联合集中整治存在的突出问题，维护学校及周边地区的良好秩序。（牵头单位：保卫处；责任单位：保卫处、学工处、后勤保障处、资产管理处、基建管理处、各学院）

（三）防溺水、校车、消防、危化品等安全问题

1. 防溺水。暑期是溺水的高发季，各学院务必对学生进行预防溺水等安全教育，传授相关知识和技能，加强学生的安全意识和自我保护意识，提高学生避险防灾和自救的能力，严防意外事故发生。（牵头单位：学工处；责任单位：学工处、各学院）

2. 校车安全。以校车、公务车、校园观光车等车辆为重点，落实安全管理制度，签订安全管理责任书，加强车辆及驾驶人日常管理，保障接送师生车辆出行安全。（牵头单位：校办；责任单位：校办、保卫处）

3. 消防安全。以宿舍、教室、图书馆、实验室、食堂、等人员密集场所，油气管网、电网线路、水电气设施设备等重点部位，锅炉房、配电室、施工现场、老旧房屋等重点区域为重点，进行拉网式、地毯式排查，进行隐患自查自纠，做到谁检查、谁负责。着重检查消防安全责任制落实、日常防火检查巡查情况、消防设施配备使用及维护保养情况、消防安全培训及演练情况。（牵头单位：保卫处；责任单位：各单位）

4. 危化品安全。加强对实验室的安全检查和隐患排查，重点是对有毒、易燃易爆危险化学品存放、使用、日常管理及处置情况及实验室废弃物的排放情况进行专项检查；对实验室安全宣传教育工作进行督查，杜绝实验室安全责任事故的发生。（牵头单位：教务处；责任单位：教务处、保卫处、后勤保障处、危化品使用单位）

（四）食品安全问题

加强食堂安全管理，从各级责任书签订、安全教育、隐患排查治理、预案制定和演练、电气和燃气线路检测、油烟道清洗等方面抓落实，严格食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、留存、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范的管理。对学校食堂、餐饮场所天然气使用情况进行安全检查，加大燃气安全知识普及力度，禁止使用伪劣燃气管路和阀门，禁止餐饮经营单位在用餐区使用燃气灶具。（牵头单位：后勤保障处；责任单位：后勤保障处、后勤产业集团各餐饮实体）

（五）“校园贷”问题

对各学院抵制“校园贷”的宣教活动的开展情况、抵制不良校园贷《承诺书》学生的签订情况进行督查督办，重点对不良校园贷涉案情况进行全面清查，对所掌握的不良借贷情况，逐个建档，进行风险评估，根据金额的不同、参与性质的不同进行教育、引导、通报、处置。（牵头单位：学工处；责任单位：学工处、保卫处、各学院）

（六）校园欺凌和暴力问题。在全面排查掌握校园内部各类矛盾纠纷工作基础上，重点排查学生间矛头性问题，排查学生之间有无欺凌现象，有无社会闲杂人员对学生实施威胁、恐吓等暴力行为。加强对校园及周边巡查联动，发现异常情况，及时报告保卫处或公安机关，采取果断措施，及时消除隐患。(牵头单位：学工处；责任单位：学工处、保卫处、各学院）

三、时间安排

1. 动员部署阶段（6月20 日- 6月24日）。组织学习相关文件，制定工作方案，召开会议进行工作部署。

2. 集中摸排阶段（6月25日—7月5日）。各部门、各二级学院要对照上述六个方面的重点工作成立工作专班、进行专项检查和安全隐患排查，突出重点问题和薄弱环节，排查出的各类隐患整理成册，形成隐患问题清单，实行台账管理。

3. 集中整治阶段（7月6日—11月20日）。针对排查出的问题，各牵头单位要协同责任单位一道，实行“一事一策”、挂牌督办，明确整改措施和时间节点，限期、集中、专项整治，消除影响校园安全稳定的突出问题，确保整治活动取得实效。

4. 督查总结阶段（9月1日—11月30日）。学校将组织人员对各单位推进此项工作的措施、办法、成效进行督查督办，对工作不力的单位或个人实施问责追责。整治结束后，各牵头单位对六个方面重点工作的排查、整治情况进行总结，由学校汇总形成专项行动书面材料后，报送省教育厅。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要根据工作任务，进行全面深入、细致彻底的大检查，排查出的隐患问题要制表列出清单，建立台账，做到底数清、情况明、台账全。对排查出的安全隐患，要立即制定整治措施，迅速整改到位；对一时无法整改到位的隐患，要制定严密的防范和管控措施。要牢固树立底线思维和红线意识，坚持从最坏处着想、向最好处努力，高度重视、周密部署、消除隐患、做好预案，做到居安思危、有备无患。

（二）严格责任落实。各单位要严格落实安全主体责任，将安全工作进行分解，细化责任，落实到人。要采取切实措施，强化对师生员工的安全教育，强化应急疏散演练，提高安全意识和自我防护能力，确保师生员工安全。

（三）坚持全面整改。对自查中发现的安全隐患和工作中的薄弱环节，要边检查边整改，以检查促整改。凡能够自己整改的要限期完成；整改有困难的，要立即上报，限期解决。

（四）总结及材料报送。各牵头单位请将工作总结及专项行动情况汇总表（纸质版盖章和电子版），于11月20日前报送保卫处。