湖北省省级财政项目支出

绩效报告

| 项目名称： | 2015年湖北省高校质量工程 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 湖北民族学院 |
| 主管部门： | 湖北省教育厅 |

2016年6月

2015年度湖北省省级财政项目资金

绩效报告

一、省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章）：湖北民族学院

| 项目名称 |  | 2015年湖北省高校质量工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北民族学院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2015年1月-2015年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目当年预算 |  | 200万元 |  | 项目执行资金 |  |  | 159.56万元 |  |  |
| 一级 指标 | 指标名称 |  | 指标解释 |  |  | 年初 目标值 | 实际完成值 |  | 备注 |
| 产出指标 | 大学生创新活动基地建设 |  | 2015年维持18个大学生创新活动基地运行 |  |  | 建设1-2个 | 维持18个创新活动基地运行 |  |  |
|  | 学生创新创业训练计划项目资助 |  | 全年共资助国家级、省级和校级大学生创新项目382项 |  |  | 资助 220-230项 | 2014年立项238项，2015年立项144项，共计资助382项 |  |  |
|  | 举行大学生学科竞赛 |  | 组织38项大学生学科竞赛 |  |  | 30项 | 计划举行学科竞赛41项，实际举行学科竞赛38项，参加省级、国家级学科竞赛项目21项 |  |  |
|  | 大学生学科竞赛获奖 |  | 获得省级及以上奖励81项 |  |  | 50项 | 省级及以上奖励81项 |  |  |
|  | 大学生科研成果获奖 |  | 获得省级大学生科研成果奖8项 |  |  | 3项 | 获得省级大学生科研成果奖8项 |  |  |
| 产出指标 | 专业建设 |  | 含产业计划项目、专业综合改革试点及试点学院项目 |  |  | 4-6个 | 4个 |  | 试点学院1个、产业计划项目1个、专业综合改革试点项目1个、卓越中医项目1个。 |
|  | 课程建设 |  | 省级精品资源共享课、视频公开课、校级在线开放课程 |  |  | 36门 | 33门 |  | 省级3门，校级30门 |
|  | 教学奖励 |  | 优秀教研论文、教材 |  |  | 120篇、4部 | 99篇、9部等 |  |  |
|  | 教学改革与研究 |  | 国家民委项目、省级教研项目及校级教研项目 |  |  | 30-40项 | 结题41项 |  |  |
|  | 实践教学建设 |  | 制药工程专业校内实训中心 |  |  | 1 | 1 |  | 满足教学需要 |
|  |  |  | 制药工程专业校外工程实习实训基地 |  |  | 1 | 2-3 |  | 满足教学需要 |
|  |  |  | 教师生产实训技能培训与交流 |  |  | 工程类专业，2次/年 | 提高专业课教师的理论联系生产的能力，并应用于教学 |  |  |
|  |  |  | 企业兼职教师聘用 |  |  | 8-10人 | 开展生产实训类课程教学 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 大学生创新创业训练项目的数量、学科竞赛组织的场次、省级优秀大学生科研成果奖励 |  |  |  | 维持18个创新活动基地运行，资助结题42项，组织学科竞赛38项，获得省级大学生科研成果奖8项 |  |  |
|  | 社会效益 |  | 开展第二课堂、培养学生的专业素养和创新拓展能力 |  |  |  | 创新活动基地2015 年全年培训培学生2816人 |  |  |
|  |  |  | 社会声誉 |  |  | 进一步扩大办学影响力 | 办学影响力得到进一步扩大 |  |  |
|  | 可持续性 效益 |  | 经过创新活动基地培养的学生在就业创业方面表现出来的潜力和优势 |  |  |  | 创新活动基地培养的大学生在专业素养、实践能力等方面表现出较为显著的优势，获得了更好的就业机会，效益具有持续性 |  |  |
|  |  |  | 应用型人才培养 |  |  | 培养更多的优秀人才，为国家经济建设发展服务 | 培养更多的优秀人才，为国家经济建设发展服务 |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生自我 发展 |  | 大学生在自我发展方面的取得的优势 |  |  |  | 学生通过创新创业计划项目训练，参加学科竞赛和创新活动，提高了自身的综合素质，获得了更多的荣誉和更好的发展机会 |  |  |
|  | 学生课余 生活 |  | 丰富学生的课余生活，提高课外时间的利用价值 |  |  |  | 学生的课余时间化零为整，切实调高了学生的专业素养和创新能力，并具有一定的趣味性和拓展性，极大丰富了学生的课余生活 |  |  |
|  | 实践教学 条件 |  | 通过创新教育平台建设，完善实践教学条件 |  |  |  | 通过创新活动基地的维护和运行，为学生实践创新提供了更加完备的实践教学平台，改善了实践教学条件 |  |  |
|  | 学生满意度 |  | 学生就业率 |  |  | 90%以上 | 90%以上 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 师生对人才培养的满意度 |  |  | 95%以上 | 95%以上 |  |  |

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“2015年湖北省高校质量工程”项目是根据教育部、财政部《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号），省教育厅、省财政厅《关于“十二五”期间实施“湖北省高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（鄂教高〔2012〕7号）等文件精神，由湖北省教育厅、财政厅启动实施的本科教学工程，对于高校进一步深化本科教育教学改革，提高本科教育教学质量，整体提升人才培养水平具有积极的推动作用。该项目的建设目标是：通过实施本科教学工程，初步形成中国特色的人才培养质量评价标准；引导高校主动适应国家战略需求和地方经济社会发展需求，优化专业结构，加强内涵建设，改革人才培养模式，形成一批引领改革的示范性专业；建成一批服务国家战略性新兴产业和艰苦行业发展需要的专业点；配合“卓越计划”的实施，形成一批培养高素质人才的支撑专业点；建立与国际实质等效的工程、医学等专业认证体系。引导高校加强课程建设，形成一批满足终身学习需求，具有国际影响力的网络视频课程和一批可供高校师生和社会人员免费使用的优质教育教学资源。整合各类实验实践教学资源，建设开放共享的大学生实验实践教学平台；支持在校大学生开展创新创业训练，提高大学生解决实际问题的实践能力和创新创业能力。创新中青年教师培养培训新模式，形成有利于中青年教师学术发展与教学能力提升的新机制，实现中青年教师培养培训常态化、制度化。

“本科教学工程”在影响和制约本科人才培养质量的关键领域、薄弱环节和突出问题上，重点建设五个方面的内容：一是以质量标准建设为基础，探索建立中国特色的人才培养国家标准；二是以高等学校本科教学质量与教学改革工程专业建设为龙头，加强专业结构优化与内涵建设，引导高校办出特色、办出水平；三是以优质资源建设为保障，加强视频公开课和精品课程共享资源建设；四是以强化实践教学为重点，进一步强化实验实践教学平台建设，培养大学生实践能力和创新创业能力；五是以提高教师教学能力为关键，加大教师培训力度，创新教师培训模式。

“本科教学工程”项目覆盖全省所有本科院校，所需建设经费由省级政府、地方政府、行业部门和高校共同支持。省本级所属有关高校，其“本科教学工程”建设项目经费由主管部门纳入年初部门预算予以保障；地方及行业部门主管院校的项目，其建设经费由地方、主管部门纳入年初部门预算予以保障。专项资金按照统一规划、专款专用的原则，实行项目管理。项目承担学校和单位根据专项资金管理办法，具体负责经费的使用和管理。本科教学工程项目通常为持续性建设项目，建设周期一般为2至4年。我校本科质量工程项目主要用于专业建设、课程建设、教学研究、创新教育、实践教学及教学奖励等方面。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

根据“鄂教高〔2012〕7号”文件精神，2015年我校共安排专项资金200万元，用于支持本科教学质量工程项目建设，具体投入项目为：

表1  湖北民族学院2015年高校质量工程建设项目经费落实情况一览表

| 项目 名称 | 预算经费（万元） | 子项目名称 | 数量 | 资助额度（万元） | 分项投入（万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业建设经费 | 27.5 | 2012年省级产业计划 | 2 | 2.5 | 5.0 | 应用化学、电气工程及其自动化 |
|  |  | 2013年省级产业计划 | 1 | 2.5 | 2.5 | 生物工程 |
|  |  | 2015年省级产业计划 | 1 | 2.5 | 2.5 | 自然地理与资源环境 |
|  |  | 2013地方高校第一批专业综合改革试点、卓越农林人才培养计划 | 1 | 5.0 | 5.0 | 园艺 |
|  |  | 2012年专业综合改革项目 | 1 | 2.5 | 2.5 | 法学 |
|  |  | 2013年省级专业综合改革试点 | 2 | 2.5 | 5.0 | 数学与应用数学、旅游管理 |
|  |  | 2014年省专业综合改革试点 | 2 | 2.5 | 5.0 | 林学、生物工程 |
| 课程建设经费 | 50.0 | 精品资源共享课程建设项目 | 40 | 0.5 | 20.0 | 校级项目建设 |
|  |  |  | 1 | 10.0 | 10.0 | 国家级项目培植 |
|  |  |  | 2 | 5.0 | 10.0 | 省级项目培植 |
|  |  | 精品视频公开课程建设项目 | 2 | 2.5 | 5.0 | 省级项目培植 |
|  |  |  | 10 | 0.5 | 5.0 | 校级项目建设 |
| 教学改革与研究及项目评审经费 | 23.2 | 教学改革与研究 项目 | 40 | 0.5 | 20.0 | 根据2014年数据 测算 |
|  |  | 省级优秀学士学位论文专家评审补助 | 60 | 0.02 | 1.2 | 按60篇计，每篇3个专家（校外1人，按100元/人；校内2人，按50元/人） |
|  |  | 自编教材评审费 |  | 2.0 | 2.0 | 主要用于支付自编教材校外评审专家劳务费 |
| 学生创新教育经费 | 54.0 | 大学生创新基地开放建设费 | 18 | 0.5 | 9.0 | 开放运行及维持等 |
|  |  | 学生科研创新 项目 | 100 | 0.2 | 20.0 | 国家级、省级、校级结题100项 |
|  |  | 省级及以上学科竞赛组织费 | 20 | 1.25 | 25.0 | 国家10项，省级10项 |
| 教学奖励 | 32.2 | 各类教学奖励 |  |  | 32.2 | 优秀教学研究论文、教学成果、优秀教学管理奖、先进基层教学组织奖、省优学士学位论文指导教师奖励 |
| 实践教学建设经费 | 13.1 |  |  |  | 13.1 | 集中实习差旅费、租车费、办公费等 |
| 合计 | 200.0 |  |  |  | 200.0 |  |

2015年湖北民族学院本科教学质量工程项目资金投入情况

图1   湖北民族学院2015年本科教学质量工程项目投入资金占比

（三）项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析

根据财务处提供的2015年1月1日至2015年12月31日，质量工程项目建设经费使用明细台账，2015年湖北民族学院本科质量工程项目资金实际使用额为159.56万元。具体情况统计如下：

湖北民族学院2015年本科教学质量工程项目资金使用实际支出明细表

单位：万元

| 项目 名称 | 总投入 | 实际使用 | 子项目名称 | 支出经费 | 完成率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业建设经费 | 27.5 | 21.16 | 2012年省级产业计划 | 5.0 | 76.9 |  |
|  |  |  | 2013年省级产业计划 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 2015年省级产业计划 | 2.34 |  |  |
|  |  |  | 2013年地方高校专业综合改革试点、卓越农林人才培养计划 | 3.55 |  |  |
|  |  |  | 2012年专业综合改革项目 | 2.45 |  |  |
|  |  |  | 2013年省级专业综合改革试点 | 2.30 |  |  |
|  |  |  | 2014年省专业综合改革 试点 | 3.02 |  |  |
| 课程建设经费 | 50.0 | 50.0 | 精品资源共享课程 建设项目 | 40.0 | 100.0 |  |
|  |  |  | 精品视频公开课程 建设项目 | 10.0 |  |  |
| 教学改革与研究及项目评审经费 | 23.2 | 17.45 | 教学改革与研究项目 | 17.45 | 75.2 |  |
|  |  |  | 省级优秀学士学位论文专家评审补助 | 0 |  |  |
|  |  |  | 自编教材评审费 | 0 |  |  |
| 学生创新教育经费 | 54.0 | 52.76 | 大学生创新基地开放 建设费 | 8.92 | 97.7 |  |
|  |  |  | 学生科研创新项目 | 13.15 |  |  |
|  |  |  | 省级及以上学科竞赛 组织费 | 30.69 |  |  |
| 教学 奖励 | 32.2 | 7.19 | 教学改革研究成果奖 | 1.34 | 22.3 | 部分教学成果奖励在2016年1月以后发放 |
|  |  |  | 教学管理先进个人奖 | 1.65 |  |  |
|  |  |  | 优秀基层教学组织奖励 | 1.7 |  |  |
|  |  |  | 省级优秀学士学位论文指导教师奖励 | 2.5 |  |  |
| 实践教学建设经费 | 13.1 | 11.003 | 各类实践教学差旅费、图书资料费、场地租赁费、办公用品等 | 11.003 | 84.0 |  |
| 合计 | 200.0 | 159.56 |  | 159.56 | 79.8 |  |

（四）项目资金管理制度的执行情况分析

湖北民族学院在项目资金管理方面切实做到专款专用，无用于严禁开支的内容，不存在截留、转移、挪用资金的情况。作为资金的过程控制，项目资金使用都应该合规合法使用，资金拨付都具有完整的审批程序和手续，这些目标的实现都需要一定的管理制度来约束。

1.学校制定有相关政策支持及管理制度文件，能确保项目的建设质量及经费的合理使用。在教学改革、教学奖励、实践教学、专业建设等方面，根据《省教育厅 省财政厅关于“十二五”期间实施“湖北省高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》等文件精神，学校制定有《湖北民族学院关于进一步加强本科教学工作的意见》湖北民族学院课程建设管理办法》《湖北民族学院教学研究与改革项目管理办法》《湖北民族学院教学质量与教学改革工程项目专项经费管理办法》《湖北民族学院青年教师优质课评选及奖励办法》《湖北民族学院教学研究成果奖励办法》《湖北民族学院教学团队建设与管理办法》《湖北民族学院实践教学经费管理暂行办法》《湖北民族学院教学奖励暂行办法》等，通过建立健全教学管理制度，确保经费依法合规、科学使用。

2.为了加强大学生创新创业教育，提高学生实践创新能力，我校在学生创新教育方面的经费支持力度较大，主要用于大学创新活动基地建设、大学科研创新训练项目资助和组织学生参加省级、国家级大学生学科竞赛等，为了确保创新教育活动的正常开展和项目经费规范使用，制定了一系列制度性文件，其中包括《湖北民族学院关于加强大学生创新教育的意见》、《湖北民族学院大学生创新活动基地建设与管理办法》、《湖北民族学院大学生学科竞赛管理办法》、《湖北民族学院大学生创新项目管理办法》、《湖北民族学院大学生创新创业训练计划项目经费资助暂行办法》等，学生创新教育经费严格按照上述文件执行预算、审核和报销。

3.在经费管理过程中，明确提出各分管业务科室的工作人员必须对所有报销项目建立台账，严格审核，所有支出详细分类记载，分类定期统计。自2015年起，为了确保实时跟踪本科教学工程项目经费使用情况，教务处相关科室进一步完善了经费使用台账，对每一笔开支经费进行登记、汇总，为领导决策提供参考依据。

4.建立支出和目标达到情况定期反馈制，对偏离绩效目标或进度偏慢的及时反馈纠正。2015年的本科教学质量工程专项资金的使用全部按照相关制度进行，对于资金使用过程中出现的问题，及时征求意见，修订相关制度，比如实践教学经费使用方面，由于原有管理办法已明显不适用于新的形势需要，教务处及时调研，对实践教学经费的使用与管理办法进行了全面修订。

三、项目绩效情况分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.圆满完成专业建设目标。

2015年提出年初目标值为4-6个，包含产业计划项目、专业综合改革试点及试点学院等项目。2015年，我校信息工程学院成功申报了第二批湖北省高校改革试点学院项目；自然地理与资源环境专业成功获批2015年省级产业人才培养计划项目；会计学专业获批2015年度湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目；中医学专业申报“五年制本科人才培养模式改革”获批教育部卓越医生（中医）教育培养计划改革试点项目。

| 指标名称 | 指标解释 | 年初 目标值 | 实际 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业建设 | 产业计划项目、专业综合改革试点及试点学院项目 | 4-6个 | 4 |

2.圆满完成课程建设目标。

已建成了省级精品资源共享课《普通生态学》，根据《省教育厅关于公布2015年度湖北高校省级精品资源共享课本科课程名单的通知》（鄂教高函[2016]5号）文件精神，我校罗洪斌老师主讲的《生物化学》、向大晶老师主讲的《高等代数》、易咏梅老师主讲的《园林树木学》3门课程成功申报省级精品资源共享课。通过加大课程中心平台的建设力度，教师积极建设课程网站，上传课程资源，共计建设了30门在线课程。

| 指标名称 | 指标解释 | 年初 目标值 | 实际 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程建设 | 省级精品资源共享课、视频公开课、校级在线开放课程 | 36门 | 30门 |

3.开展教学奖励，有效激发师生潜能，成效显著。

奖励各级学科竞赛获奖学生257人，指导教师72人；奖励获省级优秀学士学位论文学生及指导教师(50篇)；奖励优秀带教老师3名；奖励教学竞赛获奖教师16人；奖励优秀教育教学研究论文99篇；奖励优秀教学管理者20人、实验室先进个人10人；奖励优秀基层教学组织12个、优秀实验室5个。奖励出版教材9部，包括郑艺主编的《播音与主持艺术教程》（南京大学出版社出版）、余爱农主编的《应用化学专业实验》（高等教育出版社出版）、王涛主编的《经济管理类课程实验指导书（基础篇）》（高等教育出版社出版）、邱泽新主编的《中级财务会计》（上海交通大学出版社出版）、刘嵩参编的《电子电路设计与实践》（天津大学出版设出版）、朱蕾参编的《组织学与胚胎学实验指南（双语）》（湖北科学技术出版社出版）、李权文作为副主编的《新视野大学英语阅读教程（3）》（外语教学与研究出版社出版）、邹莉作为副主编的《护理管理学》（人民卫生出版社出版）、万秋英作为副主编的《基础护理学》（人民卫生出版社出版）。

| 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学奖励 | 优秀教研论文、教材等 | 120篇、4部 | 99篇、9部 |

4.学生创新教育取得明显成效。

（1）大学生创新基地开放建设经费主要维持了18个创新活动基地的正常运转，同时重点资助了民族文艺创作与传播大学生创新活动基地、民族医药大学生创新活动基地、生物技术与科技创新基地、测绘工程与规划设计大学生创新活动基地、数理基础科学大学生创新活动基地等5个创新活动基地。年初目标计划建设1-2个，实际没有新建大学创新活动基地。

（2）2014年湖北民族学院立项大学生科研创新校级项目238项、省级项目33项、国家级项目10项；2015年立项校级项目144项，省级项目32项、国家级项目10项。国家级和省级项目是在校级项目基础上遴选，因此，项目总数为382项。年初计划资助220-230项，实际完成情况比计划超额完成152项。

（3）学生实践科研成果53项。年初预计获得大学生科研论文、专利、专著、软件著作权等45-50项，实际完成数量比预期超额3项。

（4）开展学生学科竞赛38项。计划组织大学生学科竞赛30项，实际申报41项，组织38项，比计划增加了8项。

（5）学生学科竞赛获省级及以上奖励81项。年初预计获得省级及以上奖励50项，实际获得奖励81项，比预期超额完成了31项。

（6）大学生科研成果获省级奖励8项。预计获得省级大学科研成果奖励3项，实际超额完成5项。

（7）2014年获省级优秀学士学位论文50篇，2015年60篇。

从完成情况来看，学生创新教育7项目标中第2-6个目标均已完成，第1个目标因考虑到现有大学生创新活动基地已能满足学生创新教育需要，短期内不宜再新增，故主要支出为资助现有基地运行。

- 实践教学平台建设有一定改善，双师型教师培养取得一定成效。通过资助教师参加各类培训，增强了教师理论与实际相结合的能力。建成应用化学省级虚拟仿真实验教学示范中心、食品科学与工程省级示范实习实训基地各1个。

（二）改进建议

1.与2014年创新教育成果相比，2015年在学生创新创业训练项目、大学生学科竞赛项目、大学科科研成果奖、大学生学科竞赛获得省级以上奖励等在数量上均有提高。2015年通过创新活动基地共培养学生2,816人，仅占在校学生数的15.11%。创新教育是拓展学生的专业素质，培养学生的创新能力，提高学生就业质量的有效途径，通过学生自我发展满意度调查发现，经过大学生创新项目、学科竞赛、创新创业活动等方式锻炼和提升后的学生具有更强的社会认可度和适应性，并在未来的职业生涯中表现出明显的优势，因此，在2016年的工作中，湖北民族学院将继续加大力度，从学生的受益面、学生创新成果的质量、学生创业平台建设、学生科研成果转化等方面重点开展工作。

2.根据绩效目标完成情况，我们发现在绩效目标、指标体系制定的科学性上还有所欠缺，原因在于本科教学工程项目建设具有很强的政策性，在制定相关目标时，上级部门的相关文件尚未出台，因此对相关项目的申报限额不能提前预知，导致过度预算。另外对本校实际未开展的工作存在难以预料的情况，比如教研论文发表数量，较大程度依赖于老师的积极性等，反过来看，我们要参考以往数据进行分析，合理制定目标，并将各项制度落实到各个细节上，加强环节管理，确保目标的顺利完成。在今后的工作中，我们要做到及时甚至是提前了解教育部、省教育厅有关本科教学工程项目建设计划，结合本校实际情况，修订并完善各项管理制度，进一步科学制定预算。围绕应用型人才培养模式改革，促进专业、课程、教师教育教学能力建设取得实质进展。通过完善实践教学管理机制，推进校际合作、校地合作、校企合作，实现实践育人、协同育人。通过进一步修订人才培养方案，促进校内实践教学资源整合，努力搭建校内外工程实习实训平台，稳步推进“双师型”、“双能型”教师队伍建设。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

2015年湖北民族学院本科教学质量工程项目总投入200万元，实际完成159.56万元，项目绩效完成率79.8%。其中创新教育经费项目总的预算执行率为97.7%（学生科研创新项目经费预算完成率为65.74%，主要原因是学生科研创新项目经费采用“后资助”方式）。为了提高学生创新成果的数量和创新项目结题质量，获得更加优秀的大学生创新成果，要求学生在达到结题条件后才能使用经费，导致本年度在项目执行过程中，项目研究经费使用情况相对滞后，导致学生在毕业前能够完成项目结题，但是没有时间使用项目经费。2015年湖北民族学院创新教育经费预算省级以上学科竞赛组织费25万元，实际支出306,903.83元，绩效完成率为122.76%。但是其中用于学生获得省级以上奖励奖金118,703元，因此实际用于学科竞赛组织费实际支出为188,200.83元，占预算金额的75.28%。2015年在省级以上学科竞赛方面加大支持力度，也产生了更多高级别奖项，其中获得全国竞赛团体奖4项。课程建设和专业建设经费的绩效完成率均为100%。教学奖励经费的预算完成率较低，主要在于教学研究的研究周期一般2-3年，加上成果产出率较低，导致能够获奖的成果较少。

基于上述情况，2016年在大学生科研项资助方面，将采用 “过程资助”方式进行，项目立项后可以使用总经费额度的30%，项目通过中期检查后可以使用项目经费的50%，项目结题后可以使用所有经费。项目结题前需要支付版面费等大额经费，可以直接借款预支，提高资金的使用率，充分发挥项目经费在支持项目研究过程中的作用。在学科竞赛方面，修订了《湖北民族学院大学生学科竞赛奖励办法》，降低奖励额度，弱化学生在获得大学生学科竞赛奖励的经济奖励，节约资金用于学科竞赛的组织和培训工作，让更多的学生有机会参加省级、国家级赛事，让学科竞赛组织经费支持跟多的学生获得锻炼和提高。同时，在省级、国家级学科竞赛组织工作方面，强化教务处的主导作用，由教务处协调全校资源，统一组织和安排，节约资源、提高经费的使用效率，提高学生创新教育绩效。

由于本科教学工程项目建设很多都是持续性项目，建设过程复杂，受主客观条件限制，导致了部分经费使用不尽如人意，执行率不高的情况。今后应更加注重经费预算及使用的学习培训，更加规范管理，使经费使用更加有理有据有成效。 同时，学校将建立起有效的团队合作机制，促进教师间的合作交流与传、帮、带的作用，培养一批理论教学与实践教学能力兼备的“双能型”教师队伍。利用现代信息技术手段，加强优质教育资源开发和普及共享，建立一大批体现现代教育思想和教育教学规律、展示教师先进教学理念和方法、服务学生自主学习、通过网络传播的开放课程。密切与行业和企业的联系，优化、拓展校内外实践教学资源，建立多元化、立体交叉的实践教学体系，形成一批应用型创新人才培养基地，充分满足不同学生多样化的能力发展需要。教师参与教学改革与研究的积极性、主动性需要通过建立相应的机制，推进教学创新，从而形成一批有影响和推广价值的教学研究成果。