湖北省省级财政项目支出

绩效报告

| 项目名称： | 2015年高校重点学科专项（林学） |
| --- | --- |
| 项目单位： | 湖北民族学院 |
| 主管部门： | 湖北省教育厅 |

2016年6月

2015年度湖北省省级财政项目资金

绩效报告

一、项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位：湖北民族学院

| 项目名称 | 2015年高校重点学科专项（林学） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 |  | 项目实施单位 | 湖北民族学院 |  |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 2、省直专项 □ |  |  |  |  |
|  | 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ |  |  |  |  |
|  | 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2015年1月1日——2015年12月31日 |  |  |  |  |
| 项目当年预算 | 500万元 |  | 项目执行金额 | 297.45万元 |  |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 备注 |
| 产出指标 | 动态监测基地 | 七姊妹山亚热带常绿落叶阔叶混交林动态监测基地 | 1个 | 1个 |  |
|  | 完善高性能仿真实验室 | 武陵山区林业数字化平台 | 1个 | 1个 |  |
|  | 初建国家野外观测站 | 湖北恩施森林生态系统国家定位观测研究站 | 1个 | 1个 |  |
|  | 省级工程技术中心三期工程 | 武陵山区特色林产品开发技术中心 | 1个 | 0.5个 |  |
|  | 教育部-国家民委重点实验室 | 生物资源保护与利用重点实验室 | 1个 | 0个 |  |
|  | 教授 | 新增加 | 1人 | 3人 |  |
|  | 引进博士 | 国内外优秀博士人才 | 1人 | 3人 |  |
|  | 出国研修 | 优秀博士出国研修 | 1人 | 2人 |  |
|  | 高层次人才引进 | “柔性人才”省级及以上高水平人才 | 1人 | 0 |  |
|  | 教学团队 | 省级优秀教学团队（林学） | 1个 | 0个 |  |
|  | 学术交流及培训 | 国内外 | 35人次 | 20人次 |  |
|  | 专家讲学 | 聘请专家到校内讲学 | 10人次 | 7人次 |  |
|  | 国家级项目 | 国家自然基金等 | 3项 | 5项 |  |
|  | 科技进步奖 | 省级 | 1项 | 0项 |  |
|  | 发明专利 | 获授权发明专利 | 3项 | 6项 |  |
|  | 高水平学术论文 | CSCD\SCI\ EI \ISTP | 40篇 | 36篇 |  |
|  | 学术专著及教材 | 权威出版社 | 2部 | 2部 |  |
|  | 数据库 | 生态站基础 | 1个 | 1个 |  |
|  | 开放基金 | 省重点实验室开放基金 | 20项 | 35项 |  |
|  | 硕士招生 | 本学科硕士招生 | 15人 | 11人 |  |
|  | 硕士国外研修 | 在读硕士国外研修 | 1人 | 0人 |  |
|  | 联合培养博士 | 与国内外高校联合培养 | 2人 | 3人 |  |
|  | 优秀硕士论文 | 省级 | 1篇 | 1篇 |  |
|  | 优秀学士论文 | 省级 | 5篇 | 10篇 |  |
|  | 视频资源共享课程 | 省级 | 1门 | 2门 |  |
|  | 研究生教育创新基地 | 省级研究生工作站 | 1个 | 1个 |  |
|  | 大学生实习实训基地 | 省级 | 0个 | 1个 |  |

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据《省教育厅关于公布“十二五”省属高校省级重点学科和省级重点（培育）学科名单的通知》（鄂教研[2012]3号），我校林学一级学科被确定为省级重点（特色）学科，”十二五”期间（2013-2015年）由省财政划拨专项建设资金1500万元，在2013-2014年已投入1000万元的基础上，2015年投入资金500万元进行学科建设。

建设经费主要用于学科条件建设、师资队伍建设、科研能力建设和人才培养质量建设四个方面。

（二）介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金来源为省财政专项资金500万元。

（三）项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分

2015年林学省级重点学科建设专项资金使用情况见下表

2015年林学省级重点学科建设专项资金使用情况

| 资金投入构成 |  | 项目总投入金额 | 省财政专项 资金 | 学校自筹 资金 | 其他资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入金额 | 合计 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 实际支出 金额 | 合计 | 297.45 | 297.45 | 0.00 | 0.00 |
| 使用方向 | 主要完成项目 |  | 完成时间 | 支出经费（万元） | 其中：省专项 资金（万元） |
| 优质资源建设项目 | 1.学科科研设备购置 |  | 2015.12 | 89.60 | 89.60 |
|  | 小 计 |  |  | 89.60 | 89.60 |
| 教师队伍建设项目 | 1.特聘教授津贴 |  | 2015.12 | 29.70 | 29.70 |
|  | 2.博士引进安家费 |  | 2015.12 | 52.21 | 52.21 |
|  | 3.优秀博士出国资助 |  | 2015.04 | 6.81 | 6.81 |
|  | 4.外请专家讲学 |  | 2015.06 | 2.51 | 2.51 |
|  | 5.国内学术交流与培训 |  | 2015.12 | 5.75 | 5.75 |
|  | 小 计 |  |  | 96.98 | 96.98 |
| 科研能力建设项目 | 1.申报国家专利维持费 |  | 2015.12 | 11.20 | 11.20 |
|  | 2.重点实验室开放基金专用材料费 |  | 2015.12 | 15.90 | 15.90 |
|  | 3.著作出版资助 |  | 2015.11 | 2.00 | 2.00 |
|  | 4.《恩施植物志》植物调查项目费 |  | 2015.12 | 16.45 | 16.45 |
|  | 5.七姊妹山动态监测基地建设费 |  | 2015.12 | 31.00 | 31.00 |
|  | 6.论文版面及会员费 |  | 2015.12 | 1.42 | 1.42 |
|  | 7.其它科研差旅及培训费等 |  | 2015.12 | 8.15 | 8.15 |
|  | 小 计 |  |  | 86.12 | 86.12 |
| 人才培养工作项目 | 1.本科教学设备购置 |  | 2015.12 | 9.79 | 9.79 |
|  | 2.研究生国内研修 |  | 2015.10 | 1.62 | 1.62 |
|  | 3.专业综合改革试点与实践动手能力培养（实习及专用材料费） |  | 2015.12 | 8.10 | 8.10 |
|  | 4.课程建设（拍摄）与网络维护 |  | 2015.12 | 2.93 | 2.93 |
|  | 5.其它方面支出 |  | 2015.12 | 2.31 | 2.31 |
|  | 小 计 |  |  | 24.75 | 24.75 |
| 总 计 |  |  |  | 297.45 | 297.45 |

（四）项目资金管理制度的执行情况分析

林学省级重点（特色）学科建设项目立项实施后，在“湖北民族学院林学省级重点学科建设领导小组”的领导下，学校严格按照湖北省教育厅下发的《湖北省高等学校重点学科建设项目管理办法（试行）》、《湖北省高等学校重点学科建设项目资金管理办法（试行）》和《湖北省教育厅教育项目绩效评价管理办法（试行）》三个文件，配套制定了相应的管理文件，在2013年制定的《湖北民族学院学科建设和协同创新专项经费管理细则》（鄂民院办发〔2013〕8号）、和《2013 年重点学科建设经费使用范围》（鄂民院研字〔2013〕2号）、《湖北民族学院学科建设团队管理办法（试行）》（鄂民院发〔2013〕12号）、《关于成立湖北民族学院学科团队负责人、学科骨干、团队成员资格审查及学科建设业绩考核小组的通知》（鄂民院办文〔2013〕10 号）等文件基础上，2014年又制定了《湖北民族学院学科建设和协同创新专项经费管理办法》（鄂民院办发〔2014〕3 号）、修订了科研管理的系列文件（包括《湖北民族学院科研经费管理办法》、《湖北民族学院科研成果鉴定管理办法》、《湖北民族学院学术道德行为规范》、《湖北民族学院科研成果奖励管理办法》、《湖北民族学院科研基地建设管理办法》等8个）。

在2013-2014年制度建设完备的基础上，项目实施单位林学园艺学院对项目建设资金进行了科学合理的预算，项目建设内容经学校论证，制订了《林学重点学科立项建设项目任务书（2015年度）》。根据项目任务书，组织学科团队人员扎实地开展学科建设工作并实行年度考核。在建设经费使用和管理方面，学校财务处、审计处、研究生处、科技处和人事处等共同负责对专项资金管理，严格审批程序，实施情况良好。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.学科条件提升计划

【绩效目标】（1）进一步完善2个林业行业教学科研平台的建设工作。建成“七姊妹山亚热带落叶-常绿阔叶混交林监测基地”、达到林业行业标准；在建成的高性能仿真实验室基础上，对“武陵山区林业数字化平台”数据及信息进一步完善。（2）完成1个林业行业产学研平台和1个省级工程技术中心的第三期建设工程。（3）初步建成”湖北恩施森林生态系统国家定位观测研究站”产学研平台，2015年完成站点基础设施，森林气候、水文、土壤、生物观测设备的购置、安装及调试工作；初步建成“武陵山区特色林产品开发技术研究中心”，完成第三期建设工程。（4）力争完成教育部—民委共建重点实验室申报及建设工作（根据国家政策适时调整）。

【完成情况】（1）建成七姊妹山亚热带常绿落叶阔叶混交林动态监测基地1个，完善了对“武陵山区林业数字化平台”数据及信息。（2）“武陵山区特色林产品开发技术中心”的建设，完成了食品设备的部分购置工作。（3）建成“湖北恩施森林生态系统国家定位观测研究站”，完成校地建设和观测仪器的购置，完成了负氧离子观测仪的安装、调试、运行和适时发布；初步完成生态站建设的初步设计方案。

2.学科团队提升计划

【绩效目标】（1）引进国内外优秀博士1人。（2）实施省级优秀团队培育计划，将林学教学团队建成省级优秀教学团队，或建成1个省级科研创新团队。提升学科团队整体创新能力，扩大团队的社会影响力。（3）加强2013-2014年“柔性人才”（楚天学者、特聘教授）4人的管理与业务考核。（4）参加国际国内学术交流及培训活动35人次，聘请国际国内学术专家讲学10人次，加强单位及团队成员在国内外重要学术组织的影响力。（5）”柔性引进”省级及以上高水平创新人才1人。

【完成情况】（1）引进国内外优秀博士3人。（2）新增教授3人，资助出国研修2人，对省级优秀教学团队（林学）的建设开展了相关工作。（3）参加国际国内学术交流及培训活动20人次，聘请国际国内学术专家讲学7人次。

3.创新水平提升计划

【绩效目标】（1）积极申报国家自然科学基金，确保获得3项及以上。（2）围绕现有科研基础，在森林资源及其林副产品开发、野生动植物保护方面的成果，加强科研成果鉴定与奖励申报工作，力争获省科技进步奖1项。（3）实施“科研成果数量与质量提升”计划。围绕本学科主要研究领域，完成申请发明专利7项，获得发明专利3项，发表高水平学术论文40篇，出版高水平学术专著2部。

【完成情况】（1）申报国家自然科学基金，获批5项；（2）获国家授权发明专利6项；发表高水平学术论文36篇，出版高水平学术专著、教材2部。另外，建立生态站基础数据库1个，资助生物资源保护与利用湖北省重点实验室开放基金35项。注重学科综合实力的提高和社会服务。在国家战略制定，林业生态建设和农林产业评估的层面上，林学学科积极参与和充分发挥了智力支持作用。2015年在国家林业局的组织下，我校林学学科作为全国18个项目合作单位之一，首次参与了《2014退耕还林工程生态效益监测国家报告》的撰写，为我国实施退耕还林政策以来产生的生态效益和实施新一轮退耕还林事业提供了科学的数据支撑；参与了国家林业局组织的全国第二次重点保护野生植物资源调查工作，圆满完成了恩施州及宜昌地区（五峰县，长阳县）所涉及的各县（市）和国家级自然保护区的重点保护野生植物资源调查任务；与中国林业科学研究院合作，根据根据国家发改委会同财政部、国家林业局《全国油茶产业发展规划（2009-2020年）》的要求，完成了《鄂西南油茶产业发展规划实施阶段性评估（2009-2014）》。大幅提升了我校林学学科在全国农林行业的学术地位和知名度。

4.教育质量提升计划

【绩效目标】（1）实施优秀人才培养计划：资助硕士生国外研修1人，与国内高校联合培养博士2人，2015年硕士研究生招生达到15人。（2）力争获省级优秀硕士论文1篇、优秀学士论文5篇。（3）加强教学研究和教研成果申报，力争省级教研成果奖2项。（4）建成省级精品视频资源共享课1门。（5）实施专业综合改革与本科生、研究生技能培训计划：园艺专业完成教育部农业部国家林业局”农林卓越人才教育培养计划改革试点”工作；林学专业初步完成省级综合改革试点工作。（6）实施创新基地建设计划：将”七姊妹山亚热带落叶-常绿阔叶混交林监测基地”建成本学科林业人才教育创新基地。

【完成情况】（1）与国内高校联合培养博士3人，2015年硕士研究生招生达到11人。（2）获省级优秀硕士论文1篇、优秀学士论文10篇。（3）建成省级精品视频资源共享课2门。（4）林学、园艺专业综合改革及”农林卓越人才教育培养计划改革试点”工作取得显著成效。（5）获得省级研究生工作站（湖北民族学院—湖北星斗争山国家自然保护区管理局、七姊妹山国家自然保护区管理局研究生工作站）1个和省级大学生实习实训基地（食品科学与工程专业省级大学生创新基地）1个。

主要结论：2015年林学省级重点（特色）学科建设项目，在取得的实绩方面，能够按照预期设定目标，在严格执行财务管理相关规定，加强项目管理，认真组织项目实施的基础上，全年学科建设目标总体完成情况较好，在27项目标中，完成和超额完成目标任务22项，因政策调整或因上级主管部门未组织开展相关工作或因学校客观原因无法完成的目标5项。在项目资金使用方面，本年度省拨专项资金500万元，实际支出297.45万元，预算执行率59.5%，资金完成情况一般。

（二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料，针对绩效目标、指标体系的科学性分析，提出次年改进建议

1. 存在的问题

（1）学科建设经费按照一年的周期进行预决算与学科建设内容的周期性存在矛盾，降低了项目经费预算执行率。

学科平台建设如重点实验室、工程技术中心和林业行业平台建设均需要3-4年左右建设周期，由于仪器设备采购程序复杂，设备到位存在时间差，特别是下半年的设备购置到位时间有些存在跨年度到位，但资金预算在当年，存在预算执行率偏低的问题。人才引进特别是优秀博士人才引进，其安家费用可调整为一次性安排，但科研启动费由于实行国库转移支付的政策，且博士科研启动项目具有2-3年的周期，不能一次性支付，导致专项资金预算无法当年支付，影响了项目预算执行率。

（2）高层次人才引进存在实际困难

高层次人才引进与学校区位、整体办学条件、学科实力、待遇等多种因素密切相关，对我校在上述各方面处于劣势的情况下，引进高层次人才特别是百人计划入选者、楚天学者、教学名师等都存在实际困难，引进难度较大，在很大程度上制约了学科团队的能力提升和学科综合实力的提升。

（3）学科建设的体制和机制不够完善

为加强林学学科建设，学校在体制和机制改革方面十分重视，成立了林学园艺学院，专门负责林学学科的建设工作。但在林学园艺学院人员组成上，按照本科专业团队进行整块划分，导致学科团队人员相对分散在多个二级学院，对学科的建设和管理带来了一定的难度。

2. 建议和改进举措

（1）政策建议

学科建设项目及经费应明确2-3年的周期，建设内容进行年度考核，建设经费年度预算，但因客观原因当年未能支付的经费（如跨年度设备购置、引进博士的科研启动费等），应自然结转到下一年度。

（2）改进举措

根据《“十二五”林学重点（特色）学科立项建设项目任务书及发展规划》（2013-2015）确定的建设目标，科学论证，确定2016年的年度建设目标。并在2015年学科建设工作全面总结的基础上，将未完成的项目一并纳入2016年的建设任务，以确保建设内容的连续性和建设目标的完整性；结合2015年学科建设的经验和不足，科学决策，确定学科建设的改革措施；科学预算学科建设经费，提高学科建设经费的预算执行率；从运行机制、约束机制、激励机制、绩效评价等方面明确相关人员的责、权、利；在资源组合、人员配备、工作量核算等方面给予政策倾斜。

（三）绩效目标未完成的原因分析及改进措施

1.建成1个“武陵山区特色林产品开发技术中心”的目标，由于学校用房紧张，新的“实验中心”大楼未能如期动工，导致本项目任务无法完成。

2.建成1个“教育部-国家民委重点实验室”由于国家民委2015年未开展该项工作，无法实现取其目标。

3.完成1-2人省级以上高层次人才的“柔性人才”。由于我校地理条件、综合实力等原因，加之学校政策原因，未开展该项工作。

4.建成1个省级优秀教学团队（林学）的目标。由于2015年省教育厅未开展该项工作，未完成目标。

5.选派1个参加“在读硕士国外研修”目标，由于在遴选过程中，在读研究生遴选条件不够，未完成。